## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称 |  | 消费维权问题社会调查项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市消费者协会
项目负责人 |  | 陈凤祥 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 18811261872
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 205 | 204.5935 |  | 204.5935 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 205 | 204.5935 |  | 204.5935 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 全年进行不少于4个调查，对新商业模式、业态涉及消费者权益保护的各类商品服务方面，以及消费热点、难点等问题，开展现状、表现形式、法律属性等专项调查，适时发布结果,提出维权建议。 | [5 empty] | 全年进行了6个调查，对新商业模式、业态涉及消费者权益保护的各类商品服务方面，以及消费热点、难点等问题，开展现状、表现形式、法律属性等专项调查，适时发布结果,提出维权建议。分别在3月15日、7月30日、12月30日三个时间段出具了调查结果
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：不少于4个调查 |  |  | 不少于4个调查 | 完成 | 15 |  | 15
|  | 质量指标 | 指标1：符合采购需求 |  |  | 符合采购需求 | 完成 | 7 |  | 7
|  |  | 指标2：方案报告齐全 |  |  | 方案报告齐全 | 完成 | 8 |  | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按合同时限完成 |  |  | 分3月15日、7月30日、12月30日三个时间段出具调查结果 | 完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：205万元 |  |  | 204.5935 | 完成 | 10 |  | 10 |  | 财政核减0.4065万元
|  | 社会效益指标 | 指标1：通过本项目的实施，全面了解当前消费重点领域和新兴消费模式的基本现状，以及发现在消费者权益保护方面存在的主要问题，并对发现的问题进行研究分析，然后通过约谈或座谈方式将调查发现的问题反馈给相关企业，督促和监督企业整改落实，促进有关行业健康规范发展，维护消费者的合法权益。充分利用调查结果，向国家立法和出台相关政策提供决策依据。此外，通过媒体公开报道调查结果等方式，还可以有效提升消协组织的社会监督效能和社会影响力，提升消费信心，促进消费。 |  |  | 完成 | 完成 | 30 |  | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：市消协作为使用人，按照合同条款，参照招标部分评分标准为指标，满意度达90%以上，签验收表。 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 6 |  | 资料提供不充分
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。