## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2021 年度）
项目名称 |  | 市消协消费维权工作经费
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市消费者协会
|  | 李蕊 陈凤翔 赵祖升 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345062
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 28.292 | 23.798 |  | 23.798 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 28.292 | 23.798 |  | 23.798 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 | [6 empty] | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1、杂志为内部月刊，每月1200本，全年共计14400本；2、组织200家左右企业开展承诺活动，通过企业的示范作用，在全社会形成诚实经营，守信服务的良好氛围，推动社会诚信体系建设，进一步净化首都消费市场环境；3、全年制作10条左右视频：宣传消费相关法律法规及有关政策、向消费者提供消费知识和信息，发布消协提示；4、全年进行不少4次的培训工作：接受全市消协系统投诉咨询并分派，保障96315热线正常运转。 | [5 empty] | 1、全年按月完成《北京消费者》印刷14400本；2、全市共176家企业参与2021年诚信服务承诺活动，承诺企业起到了示范带头作用，为推动社会诚信体系建设，净化首都消费市场作出了积极贡献；3、全年围绕中心工作制作10条短视频；4、全年进行了3次培训工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 《北京消费者》每月1200本，全年共计14400本 |  |  | 《北京消费者》每月1200本，全年共计14400本 | 14400本 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 组织200家左右示范企业。 |  |  |  | 176家企业参加诚信服务承诺活动。 | 3.75 |  | 3.3
|  |  | 全年制作10条左右视频 |  |  | 10条 | 10条 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 培训工作全年不少于4次。 |  |  | 4次 | 3次 | 3.75 |  | 2.8 |  | 第四季度，疫情复杂，防疫工作严峻，不让聚集，无法在线下饭店举办培训。培训方式改为线下电话、微信指导工作。
|  | 质量指标 | 制作规格封面157克铜、内文80克胶，四色+四色印刷，后期覆膜骑订 |  |  | 制作规格封面157克铜、内文80克胶，四色+四色印刷，后期覆膜骑订 | 制作规格封面157克铜、内文80克胶，四色+四色印刷，后期覆膜骑订 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 示范企业依法经营，严格自律，履行承诺。 |  |  |  | 承诺企业无违法经营，并严格自律，践行承诺。 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 每条时长30-60秒，分辨率不低于1920*1080 |  |  | 每条时长30-60秒，分辨率不低于1920*1080 | 每条时长30-60秒，分辨率不低于1920*1080 | 3.75 |  | 3.75
|  |  | 业务培训由专家授课，开展经验交流。 |  |  |  |  | 3.75 |  | 3.7
|  | 时效指标 | 每月1200本 |  |  | 14400本 | 14400本 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 上半年完成组织企业向社会承诺，年终经验交流。 |  |  |  | 按计划完成。 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 上半年6条，下半年4条 |  |  | 上半年6条，下半年4条 | 上半年6条，下半年4条 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 培训工作为每季度一次 |  |  | 每季度一次 | 除第四季度外，每季度一次 | 2.5 |  | 2 |  | 第四季度，疫情复杂，防疫工作严峻，不让聚集，无法在线下饭店举办培训。培训方式改为线下电话、微信指导工作。
|  | 成本指标 | 杂志印刷9.792万元 |  |  | 9.792 | 9.792 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 活动经费3万元。 |  |  | 3 | 实际使用经费2.64万元。 | 2.5 |  | 2.5 |  | 已上报财政核减0.36万元
|  |  | 维权宣传视频制作9.5万元 |  |  | 9.5 | 9.5 | 2.5 |  | 2.5
|  |  | 全市消协系统业务培训6万元 |  |  | 6 | 实际使用1.866万元 | 2.5 |  | 2.5 |  | 已上报财政核减4.134万元
|  | 社会效益指标 | 宣传消费的相关法律法规和政策、传播消费信息和知识，了解消协工作动态 |  |  | 宣传消费的相关法律法规和政策、传播消费信息和知识，了解消协工作动态 | 宣传消费的相关法律法规和政策、传播消费信息和知识，了解消协工作动态 | 7.5 |  | 7
|  | 指标 | 发挥承诺企业的示范作用，推动社会诚信体系建设。 |  |  |  | 承诺企业起到了示范带头作用，为推动社会诚信体系建设作出了积极贡献。 | 7.5 |  | 6
|  |  | 让更多人群了解消费的相关法规、信息、知识，扩大受众面，扩大消协社会影响力。 |  |  | 让更多人群了解消费的相关法规、信息、知识，扩大受众面，扩大消协社会影响力。 | 让更多人群了解消费的相关法规、信息、知识，扩大受众面，扩大消协社会影响力。 | 7.5 |  | 7
|  |  | 通过培训，不断提高系统工作人员工作水平，更好地为消费者服务。 |  |  |  |  | 7.5 |  | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 受众群体满意度达到80%以上 |  |  | 受众群体满意度达到80%以上 | 受众群体满意度达到80%以上 | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.55
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。