## 自评表
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 96315热线外包项目
主管部门 |  | 北京市市场监督管理局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市消费者协会
项目负责人 |  | 王蕾 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63345069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 148 | 147.1009 |  | 146.743 |  | 10 |  | 99.76% |  | 9.9757
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 148 | 147.1009 |  | 146.743 |  | — |  |  |  | —
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成热线项目的平稳运营，保证线路接通顺畅、解答消费者的咨询及投诉信息的登记及时向各区消协和相关单位转送消费者投诉及建议，保障项目团队所需11人服务于本项目。日均热线人工接通率不低于85%或日均热线人工接通数量不低于85通；电话处理岗每日在岗人数不低于5人，班长岗或主管岗不低于1人。 | [5 empty] | 本项目各项预期目标均按要求完成。2022年接听消费者电话近9.9万通。登单转送4万余件，为消费者投诉咨询提供便利，也对市消协的工作开展提供了有力的数据支撑。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：日均热线人工接通率不低于85%（或日均热线人工接通数量不低于85通） |  |  | ≥85%（或≥85通） | ＞85通 | 7.5 |  | 7.5
|  |  | 指标2：电话处理岗每日在岗人数不低于5人，班长岗或主管岗不低于1人 |  |  | ≥5人 | ＞5人 | 7.5 |  | 7.5
|  | 质量指标 | 指标1：日均质检达到要求，按月、按季度组织考试日均质检总量不低于20%；保证无公众对员工的有效投诉；按月、按季度组织考试（月考12次，季度4次）； |  |  | ≥20% | ＞20%；无投诉；月考12次，季度4次 | 15 |  | 15
|  | 时效指标 | 指标1：按进度完成。2021年12月-2022年1月完成招标前的各项准备工作；2022年1月-2月启动和完成招标工作、与中标公司签订协议；督促完成人员培训、上岗等各项准备工作； |  |  | 按进度完成 | 按进度完成 | 10 |  | 10
|  | 成本指标 | 指标1：全年经费148万元 |  |  | 148万元 | 146.743万元 | 10 |  | 9.98 |  | 全年2次因疫情防控原因临时闭线，故未达到满额工作量按照合同考核指标酌情减付，无需改进。
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 社会效益指标 | 指标1：达到预期社会效益。保证热线电话的接通量，尽可能满足消费者拨打诉求。努力打造服务优良、专业性强的服务于消费者的热线平台。 |  |  | 达到预期社会效益。保证热线电话的接通量，尽可能满足消费者拨打诉求。努力打造服务优良、专业性强的服务于消费者的热线平台。 | 达成年度指标 | 30 |  | 27
|  | 生态效益指标 | 指标1：
|  | 指标 | 指标2：
……
|  | 可持续影响指标 | 指标1：
指标2：
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：项目负责人、消协领导对服务进行评价，满意度评分 |  |  | ≥90% | 100% | 10 |  | 10
指标2：
……
总分 | [7 empty] | 100 |  | 96.9557
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 填写注意事项
项目支出绩效自评表填写注意事项
（1）所需填写“项目支出绩效自评表”中的年初设定目标及相应三级指标、年度指标值需与项目绩效目标申报表设定目标一致，若存在中期调整，按调整后指标值填写。不得根据实际执行情况修改年初目标。
（2）为保证项目评价的统一性，现明确自评指标具体分值：产出指标50分，其中数量、质量指标各15分；时效指标、成本指标各10分；效果指标40分，其中效益指标30分、满意度指标10分。效益指标中社会效益指标20分、可持续影响指标10分，如涉及生态效益指标可与可持续影响指标分值平分。
（3） 严格按照自评表打分要求计算各项得分：
① 定量指标评定
定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。
② 定性指标评定
定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好效果、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，分别按照该指标对应分值区间100-90%(含90%)、90-75%(含75%)、75-60%（含60%）、60-0%合理确定分值。
（4）各项得分低于90%的，请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
（5）各项指标得分均需有相应成果资料支撑，如数量指标得分需有实际完成数量的资料，如统计表及相关明细资料；质量指标得分需提供符合质量标准的文件及项目验收标准和报告等书面资料、服务对象满意度指标需提供相关调查及统计的支撑资料。